|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Консультант инновационного проекта  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В.Грищенкова  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор государственного учреждения дополнительного образования  «Центр творчества детей и молодежи  Дзержинского района» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В. Ящук «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. |

Календарный план

реализации инновационного проекта  
**«Внедрение модели дистанционного обучения лиц с особенностями психофизического развития**

**в системе дополнительного образования детей и молодежи»**на 2019/2020 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание работы** | **Сроки** | **Ответственные** | **Форма оформления результатов работы** |
|  | Проблемно-ориентированный анализ состояния инновационной деятельности в учреждении, его результаты, выявление актуальных проблем | Май – июнь 2020 года | Платковская Т.И.  Войно А.Н. | Информация для педсовета |
|  | Включение сторонних участников в образовательных процесс инновационной деятельности | Июнь – август 2019 года | Платкогвская Т.И.  Войно А.Н. | Виртуальный класс участников проекта на сайте учреждения |
|  | Заседание педагогического совета «Основные направления работы Центра творчества детей и молодежи Дзержинского района в 2019/2020 учебном году. Включение учреждения в практический этап реализации инновационного проекта» | Август 2019 года | Платковская Т.И.  Войно А.Н. | Выписка их протокола педсовета, приказ на основании решения педсовета |
|  | Включение дополнительных материально- технических ресурсов для осуществления инновационной деятельности | Сентябрь 2019 года | Ящук Н.В.  Платковская Т. И. | Материально-техническое укрепление рабочего места педагога |
|  | Организация психолого-педагогического и тьюторского сопровождения учащихся | Сентябрь 2019 года – май 2020 года | Платковская Т.И.  Мелешкевич С.А. | Диагностические активности учащихся |
|  | Изучение материалов периодической печати, материалов сети Интернет, создание  аннотированного списка литературы по инновационной деятельности | Сентябрь 2019 года – май 2020 года | Платковская Т.И.  Мелешкевич С.А.  Войно А.Н. | Список литературы, интернет-ресурсов |
|  | Консультация для педагогов по ведению документации инновационной деятельности | Сентябрь 2019,  Декабрь 2019,  Май 2020 | Войно А.Н. | Рекомендации, памятки, схемы ведения документации |
|  | Размещение заданий 1-го года обучения на сайте учреждения по направлениям образовательного процесса | Октябрь 2019 года – май 2020 года (еженедельно) | Вайкшнарис О. А.  Пашкевич А.Г. | Электронный сборник заданий 1-го года обучения |
|  | Пополнение электронных портфолио педагогов | Сентябрь 2019 года – май 2020 года | Войно А.Н.  Вайкшнарис О. А.  Пашкевич А.Г. | Банк электронных портфолио, страница сайта, раздел «Дистанционное обучение» |
|  | Организация работы по ведению портфолио достижений учащимися | Ноябрь 2019 года | Вайкшнарис О.А.  Пашкевич А.Г. | Виртуальные портфолио учащихся |
|  | Участие в районном фестивале для детей и молодых людей с ОПФР «Зажги свою звезду» | Декабрь 2019 года | Вайкшнарис О.А.  Пашкевич А.Г. | Творческие работы учащихся |
|  | Презентация творческих достижений участников проекта (промежуточный этап) | Декабрь 2019 года | Вайкшнарис О.А.  Пашкевич А.Г.  Войно А.Н. | Виртуальная презентация творческих работ учащихся |
|  | Анализ промежуточных результатов инновационного проекта, разработка практических рекомендаций для педагогов | Январь 2020 года | Платковская Т. И. | Сравнительная аналитика, методические рекомендации |
|  | Создание электронного ресурса «В помощь педагогу, работающему по дистанционному обучению рисованию» | Февраль 2020 года | Войно А.Н. | Раздел сайта |
|  | Составление календарного плана инновационного проекта на 2020/2021учебный год, встреча с консультантом проекта | Март 2020 года | Платковская Т. И. | Календарный план, рекомендации консультанта |
|  | Участие в областном фестивале детей и молодых людей с ОПФР «Вяселкавы карагод» | Март – апрель 2020 года | Вайкшнарис О.А.  Пашкевич А.Г. | Творческие работы учащихся |
|  | Подготовка и написание справки «О промежуточных результатах реализации инновационного проекта» | Апрель 2020 года | Платковская Т.И.  Войно А.Н. | Справка |
|  | Диагностика удовлетворенности родителей результатами обучения, воспитания и развития своего ребенка | Апрель 2020 года | Платковская Т.И.  Войно А.Н. | Проблемно-аналитическая справка |
|  | Мониторинг эффективности модели | Апрель 2020 года | Войно А.Н. | Протокол результатов мониторинга |
|  | Информирование законных представителей учащихся о промежуточных результатах инновационной деятельности | Май 2020 года | Платковская Т.И.  Вайкшнарис О.А.  Пашкевич А.Г. | Протокол, пакет информационных материалов |
|  | Выставка работ участников инновационного проекта | Май – август 2020 года | Вайкшнарис О.А.  Пашкевич А.Г. | Персональная выставка работ учащихся |