|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОКонсультант инновационного проекта\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В.Грищенкова«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. | УТВЕРЖДАЮДиректор государственногоучреждения дополнительного образования «Центр творчества детей и молодежи Дзержинского района»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В. Ящук«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. |

Календарный план

реализации инновационного проекта
**«Внедрение модели дистанционного обучения лиц с особенностями психофизического развития**

**в системе дополнительного образования детей и молодежи»**на 2020/2021 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание работы** | **Сроки** | **Ответственные** | **Форма оформления результатов работы** |
|  | Проблемно-ориентированный анализ состояния инновационной деятельности в учреждении, его результаты, выявление актуальных проблем | Апрель – май 2020 года  | Платковская Т.И.Ельницкая Т.Н. | Информация для педсовета |
|  | Включение сторонних участников в образовательных процесс инновационной деятельности | Июнь – август 2020 года | Платковская Т.И.Малиновская А.В. | Виртуальный класс участников проекта на сайте учреждения |
|  | Заседание педагогического совета «Дополнительное образование детей и молодежи: актуальные содержательные и организационные аспекты. Приоритетные задачи и перспективы развития учреждения на 2020/2021 учебный год. Реализация инновационного проекта в 2020/2021 учебном году» | Август 2020 года | Платковская Т.И.Малиновская А.В. | Выписка их протокола педсовета, приказ на основании решения педсовета |
|  | Включение дополнительных материально- технических ресурсов для осуществления инновационной деятельности  | Сентябрь 2020 года | Ящук Н.В.Платковская Т. И. | Материально-техническое укрепление рабочего места педагога |
|  | Организация психолого-педагогического и тьюторского сопровождения учащихся | Сентябрь 2020 года – май 2021 года | Платковская Т.И.Мелешкевич С.А. | Диагностические активности учащихся |
|  | Изучение материалов периодической печати, материалов сети Интернет, созданиеаннотированного списка литературы по реализации инновационной деятельности в учреждении | Сентябрь 2020 года – май 2021 года | Платковская Т.И.Малиновская А.В. | Список литературы, интернет-ресурсов |
|  | Консультация для педагогов по ведению документации инновационной деятельности | Сентябрь 2020,Декабрь 2020,Май 2021 | Малиновская А.В. | Рекомендации, памятки, схемы ведения документации |
|  | Размещение заданий 2-го года обучения на сайте учреждения по направлениям образовательного процесса | Октябрь 2020 года – май 2021 года (еженедельно) | Вайкшнарис О. А.Пашкевич А.Г. | Электронный сборник заданий 2-го года обучения |
|  | Пополнение электронных портфолио педагогов | Сентябрь 2020 года – май 2021 года | Малиновская А.В.Вайкшнарис О. А.Пашкевич А.Г. | Банк электронных портфолио, страница сайта, раздел «Дистанционное обучение» |
|  | Определение форм распространения и трансляции обобщенного эффективного инновационного опыта | Октябрь 2021 года | Ящук Н.В.Платковская Т.И | Методические материалы, журнал «Образование Минщины» |
|  | Участие в научно-практических конференциях, семинарах, консультациях | Декабрь 2021 года | Платковская Т.И.Малиновская А.В. | Республиканская НПК |
|  | Пополнение портфолио достижений учащимися  | Ноябрь 2020 года | Вайкшнарис О.А.Пашкевич А.Г. | Виртуальные портфолио учащихся |
|  | Участие в районном фестивале для детей и молодых людей с ОПФР «Зажги свою звезду» | Декабрь 2020 года | Вайкшнарис О.А.Пашкевич А.Г. | Творческие работы учащихся |
|  | Презентация творческих достижений участников проекта (обобщающий этап) | Март 2021 года | Вайкшнарис О.А.Пашкевич А.Г.Малиновская А.В. | Виртуальная презентация творческих работ учащихся |
|  | Анализ результатов инновационного проекта, разработка практических рекомендаций для педагогов | Январь 2021 года | Платковская Т. И. | Сравнительная аналитика, методические рекомендации |
|  | Пополнение электронного ресурса «В помощь педагогу, работающему по дистанционному обучению рисованию» | Февраль 2021 года | Малиновская А.В. | Раздел сайта  |
|  | Участие в областном фестивале детей и молодых людей с ОПФР «Вяселкавы карагод» | Март – апрель 2021 года  | Вайкшнарис О.А.Пашкевич А.Г. | Творческие работы учащихся |
|  | Подготовка и написание справки «О результатах реализации инновационного проекта»  | Апрель 2021 года | Платковская Т.И.Малиновская А.В. | Справка |
|  | Диагностика удовлетворенности родителей результатами обучения, воспитания и развития своего ребенка | Апрель 2021 года | Платковская Т.И.Малиновская А.В. | Проблемно-аналитическая справка |
|  | Информирование законных представителей учащихся о результатах инновационной деятельности  | Май 2021 года | Платковская Т.И.Вайкшнарис О.А.Пашкевич А.Г. | Протокол, пакет информационных материалов |
|  | Итоговый контроль обученности, состояния здоровья учащихся, уровня информационной компетентности и удовлетворённости участников инновационной деятельности | Апрель 2021 года | Платковская Т.И.Малиновская А.В.Мелешкевич С.А. | Информация о результатах инновационной деятельности |
|  | Выставка работ участников инновационного проекта | Май – август 2021 года | Вайкшнарис О.А.Пашкевич А.Г. | Персональная выставка работ учащихся |
|  | Самообобщение инновационного опыта педагогами-инноваторами | Март – апрель 2021 года  | Вайкшнарис О.А.Пашкевич А.Г. | Методический продукт |
|  | Анализ и оценка эффективности внедрения модели дистанционного обучения | Март – апрель 2021 года | Ящук Н.В.Платковская Т.И. | Справка  |
|  | Оформление результатов проекта, подготовка их к экспертизе | Апрель 2021 года | Платковская Т.И.Малиновская А.В. |  |
|  | Презентация опыта и результатов инновационной деятельности в коллективе | Май 2021 года | Платковская Т.И.Вайкшнарис О.А.Пашкевич А.Г. | Информация, педагогический совет №4 |
|  | Создание методических рекомендаций по использованию результатов проекта в Центре творчества детей и молодежи Дзержинского района и в других учреждениях дополнительного образования детей и молодежи | Май – июнь 2021 года | Платковская Т.И.Малиновская А.В. | Методические рекомендации  |